## Risiko analyse
Risikoanalyse
Område
Server | HP 260 Busniess PC
Fysisk sikring | Osloskolen
Autentisering | Brukernavn, Passord
Brukerdata | displayname, brukernavn, passord og Dato
Kryptering | SHA256
Teknologi | PHP, HTML, CSS, SQL, Apache, Debian
Rammeverk | Bootstrap
Endepunkter | HP 260 Busniess PC
Filsystemer | Ext4
Kapasitet | 10 Gbps CAT 6A
Malware | Nei
2MFA | Nei
Brannmur | UFW (Uncomplicated firewall)
Operativsystem | Debian v.12
Patching | Daglig

## Risiko vurdering
Risikovurdering (15.01.2024)
Årsak | Sannsynlighet | Alvorlighet | Risiko | Tiltak | Ansvarlig
Strømbrudd | 1 | 4 | 4 | Håper på at Kuben har UPS | Meg
Tyveri | 1 | 5 | 5 | Osloskolens Overvåknings System | Meg
Data tyveri | 2 | 5 | 10 | Kryptere viktig data | Meg
Malware | 1 | 5 | 5 | Ingen nedlasting av ukjente elementer | Meg
Rammeverk - Bootstrap | 2 | 4 | 12 | Alltid bruke Bootstrap 5.3 | Meg
Operativsystem, Windows | 2 | 3 | 6 | Følge med på Oppdateringering | Meg
Brudd på nett | 2 | 5 | 10 | Ethernet | Meg
PHP | 3 | 3 | 9 | Alltid bruke PHP 8.3 | Meg
Mariadb server | 2 | 5 | 10 | Feilsøk og restart | Meg
Mariadb nettverk | 3 | 5 | 15 | Feilsøk brukere, rettigheter og nettverk | Meg
Apache server | 2 | 4 | 8 | Oppdatering | Meg
Operativsystem, Linux | 2 | 5 | 10 | Oppdatering | Meg
Personell rotasjon | 1 | 5 | 5 | Passord | Meg
Brannmurer | 4 | 4 | 16 | Konfigurer ufw | Meg
Systemintegritet - Nettverk | 4 | 4 | 16 | Sikre kabeller | Meg
Systemintegritet - Utvikling | 4 | 5 | 20 | Stabilt arbeidsmiljø | Meg